 RETRO STORY - Planning Multi-Sprints avec Priorisation
 Vue d’ensemble de la priorisation
 PRIORITÉ CRITIQUE (Must-Have)
Fonctionnalités essentielles pour le MVP
  - Structure de base et navigation
  - 2 jeux principaux (Pong + Snake)
  - Système d’annonces fonctionnel
  - Design rétro cohérent
 PRIORITÉ ÉLEVÉE (Should-Have)
Fonctionnalités importantes pour l’expérience complète
  - Jeux supplémentaires (Morpion + Quiz)
  - Articles de blog avec intégrations
  - Responsive design avancé
  - Système de scores
 PRIORITÉ MOYENNE (Could-Have)
Fonctionnalités d’amélioration
  - Forum communautaire
  - Widgets d’activité
  - Animations avancées
  - Badges et gamification
 PRIORITÉ BASSE (Won’t-Have cette fois)
Fonctionnalités pour versions futures
  - Effets sonores
  - Mode sombre/clair
  - Système de favoris avancé
  - Intégrations sociales complexes
 SPRINT 1 (2 jours) - FONDATIONS MVP
Dates : Mercredi 11-Jeudi 12 juinObjectif : Base fonctionnelle avec 2 jeux
 CRITIQUE - Jour 1 (Mercredi 11 juin)
Matin (9h-12h)
  - [ ] Structure HTML de base avec navigation
  - [ ] Architecture des dossiers complète
  - [ ] CSS reset et système de couleurs rétro
  - [ ] Page d’accueil avec menu principal
  - [ ] Responsive base (mobile-first)
Après-midi (14h-18h)
  - [ ] Jeu Pong complet (Canvas + contrôles + IA)
  - [ ] Jeu Snake complet (Canvas + niveaux + scores)
  - [ ] Page d’accueil des jeux fonctionnelle
  - [ ] Système de scores localStorage basique
 CRITIQUE - Jour 2 (Jeudi 12 juin)
Matin (9h-12h)
  - [ ] Page consultation annonces avec design
  - [ ] Formulaire dépôt annonce complet
  - [ ] Système de catégories (Consoles, Jeux, Accessoires)
  - [ ] 20 annonces de démonstration minimum
Après-midi (14h-18h)
  - [ ] Pages détails annonce avec galeries
  - [ ] Filtres basiques (prix, catégorie, état)
  - [ ] Contact vendeur simulé
  - [ ] Recherche par mots-clés
✅ Livrables Sprint 1
  - Site navigable avec 2 jeux jouables
  - Système d’annonces fonctionnel
  - Design rétro cohérent
  - Version mobile basique
 SPRINT 2 (2 jours) - ENRICHISSEMENT
Dates : Vendredi 13-Samedi 14 juinObjectif : Contenu et fonctionnalités étendues
 ÉLEVÉE - Jour 3 (Vendredi 13 juin)
Matin (9h-12h)
  - [ ] Jeu Morpion
  - [ ] Quiz Retrogaming avec 50 questions minimum
  - [ ] Intégration des 4 jeux sur page d’accueil
  - [ ] Système de scores unifié
Après-midi (14h-18h)
  - [ ] Page blog avec template d’articles
  - [ ] 3 articles rédigés avec liens vers jeux :
    - “Pong : Le pionnier qui a lancé l’industrie”
    - “Snake : De Nokia aux smartphones modernes”
    - “Testez vos connaissances : L’histoire du retrogaming”
  - [ ] Sidebar avec articles populaires
  - [ ] Liens croisés articles ↔︎ jeux
 ÉLEVÉE - Jour 4 (Samedi 14 juin)
Matin (9h-12h)
  - [ ] 30 annonces supplémentaires (total 50)
  - [ ] Filtres avancés (région, date, tri)
  - [ ] Pagination des annonces
  - [ ] Photos réalistes pour toutes les annonces
Après-midi (14h-18h)
  - [ ] Responsive design avancé sur tous les modules
  - [ ] Optimisation mobile des jeux (contrôles tactiles)
  - [ ] Tests cross-browser basiques
  - [ ] Correction bugs JavaScript
✅ Livrables Sprint 2
  - 4 jeux complémentaires fonctionnels
  - 3 articles de blog avec intégrations
  - 50 annonces avec filtres avancés
  - Responsive design optimisé
 SPRINT 3 (1.5 jours) - POLISH & FORUM
Dates : Dimanche 15-Lundi 16 juin matinObjectif : Finitions et fonctionnalités communautaires
 MOYENNE - Jour 5 (Dimanche 15 juin)
Matin (9h-12h)
  - [ ] Structure forum avec catégories principales
  - [ ] Topics de démonstration avec utilisateurs fictifs
  - [ ] Section dédiée aux jeux du site
  - [ ] Classements et scores partagés
Après-midi (14h-18h)
  - [ ] 2 articles supplémentaires :
    - “L’évolution du Tic-Tac-Toe : Du papier au numérique”
    - “Comment bien acheter du rétrogaming d’occasion”
  - [ ] Widgets d’activité récente sur l’accueil
  - [ ] Liens croisés optimisés entre toutes sections
  - [ ] Animations CSS fluides (hover, transitions)
 MOYENNE - Jour 6 matin (Lundi 16 juin - 9h-12h)
  - [ ] Tests complets sur tous navigateurs
  - [ ] Optimisation performances (images, JS)
  - [ ] Validation HTML/CSS complète
  - [ ] Guide utilisateur intégré
✅ Livrables Sprint 3
  - Forum basique fonctionnel
  - 5 articles complets avec intégrations
  - Widgets d’activité et liens croisés
  - Performance optimisée
 SPRINT 4 (0.5 jour) - LIVRAISON
Date : Lundi 16 juin après-midi + Mardi 17 juinObjectif : Finalisation et documentation
 CRITIQUE - Finalisation
Lundi après-midi (14h-18h)
  - [ ] Tests finaux exhaustifs
  - [ ] Screenshots de présentation
  - [ ] Documentation technique
  - [ ] Package de livraison (ZIP avec structure)
Mardi matin (9h-12h)
  - [ ] Démonstration complète du site
  - [ ] Présentation des fonctionnalités
  - [ ] Guide de déploiement
✅ Livrables Sprint 4
  - Site complet testé et documenté
  - Package de livraison prêt
  - Présentation finale
 BACKLOG PRIORISÉ
 CRITIQUE (Sprint 1) - 16 tâches
  - Structure HTML + Navigation
  - Architecture dossiers
  - CSS rétro + Responsive base
  - Jeu Pong complet
  - Jeu Snake complet
  - Page annonces consultation
  - Formulaire dépôt annonce
  - 20 annonces démo
  - Pages détails annonce
  - Filtres basiques
  - Contact vendeur
  - Recherche annonces
  - Système scores localStorage
  - Tests navigation
  - Page d’accueil jeux
  - Design cohérent
 ÉLEVÉE (Sprint 2) - 12 tâches
  - Jeu Morpion + IA
  - Quiz 50 questions
  - Scores unifiés
  - Page blog + template
  - 3 articles rédigés
  - Liens croisés articles-jeux
  - 30 annonces supplémentaires
  - Filtres avancés
  - Pagination annonces
  - Responsive avancé
  - Mobile jeux optimisé
  - Corrections bugs
 MOYENNE (Sprint 3) - 10 tâches
  - Structure forum
  - Topics démonstration
  - Section jeux forum
  - Classements partagés
  - 2 articles supplémentaires
  - Widgets activité
  - Liens croisés optimisés
  - Animations CSS
  - Tests cross-browser
  - Optimisation performances
 BASSE (Versions futures)
  - Effets sonores jeux
  - Mode sombre/clair
  - Système favoris avancé
  - Badges gamification étendus
  - Partage réseaux sociaux
  - Notifications push
  - Chat en temps réel
  - API externe scores
 CRITÈRES DE VALIDATION PAR SPRINT
Sprint 1 - MVP Validation
  - [ ] 2 jeux parfaitement jouables (Pong + Snake)
  - [ ] 20 annonces consultables avec détails
  - [ ] Navigation fluide entre sections
  - [ ] Chargement < 5 secondes
Sprint 2 - Enrichissement Validation
  - [ ] 4 jeux fonctionnels avec scores
  - [ ] 50 annonces avec filtres fonctionnels
  - [ ] 3 articles avec intégrations actives
  - [ ] Responsive parfait sur tous appareils
  - [ ] Expérience utilisateur fluide
Sprint 3 - Finalisation Validation
  - [ ] Forum navigable avec contenu
  - [ ] 5 articles complets et liés
  - [ ] Widgets d’activité fonctionnels
  - [ ] Performance optimisée (< 3s)
  - [ ] Tests validés sur 3+ navigateurs
Sprint 4 - Livraison Validation
  - [ ] Documentation complète
  - [ ] Package déployable
  - [ ] Démonstration réussie
  - [ ] Tous critères MVP respectés
 RÉPARTITION EFFORT PAR PRIORITÉ
Distribution du temps (6 jours = 48h)
  -  CRITIQUE : 32h (67%) - Sprints 1
  -  ÉLEVÉE : 12h (25%) - Sprint 2
  -  MOYENNE : 4h (8%) - Sprint 3
Répartition par fonctionnalité
  - Jeux : 40% (19h) - Cœur de différenciation
  - Annonces : 30% (14h) - Fonctionnalité principale
  - Blog/Articles : 15% (7h) - Contenu de valeur
  - Forum : 10% (5h) - Communauté basique
  - Intégration/Polish : 5% (3h) - Finitions
 GESTION DES RISQUES
Risques ÉLEVÉS (Mitigation Sprint 1)
  - Complexité des jeux → Simplifier les algorithmes si nécessaire
  - Responsive des Canvas → Tests mobiles dès le début
  - Performance localStorage → Limitation données stockées
Risques MOYENS (Mitigation Sprint 2)
  - Qualité du contenu → Templates réutilisables
  - Intégrations complexes → Liens simples prioritaires
  - Cross-browser → Tests fréquents sur Chrome/Firefox/Safari
Risques FAIBLES (Mitigation Sprint 3)
  - Animations fluides → Fallbacks CSS simples
  - Forum complexe → Version statique acceptable
 PLAN B - VERSION MINIMALE
Si retard majeur, livrer au minimum :
  - 2 jeux fonctionnels (Pong + Snake)
  - 30 annonces consultables avec filtres de base
  - Navigation responsive fonctionnelle
  - 1 article de blog avec lien vers jeu
  - Design rétro cohérent sur toutes les pages
Cela garantit :
  - Démonstration impressionnante des jeux
  - Fonctionnalité d’annonces utilisable
  - Expérience utilisateur cohérente
  - Objectifs principaux atteints
 AFFECTATION DES TÂCHES PAR RÔLE
 CAMIL - Product Owner
Responsabilités : Définition des besoins, validation fonctionnelle, priorisation, acceptance
‍♂️ LUDOVIC - Scrum Master
Responsabilités : Animation, suivi, résolution blocages, coordination équipe
離 STANLEY - Testeur QA
Responsabilités : Tests fonctionnels, non-régression, validation qualité, recette
 JULIEN - Développeur
Responsabilités : Développement technique, architecture, intégration
 SPRINT 1 - RÉPARTITION DES TÂCHES PAR PERSONNE
 CAMIL (PO) - Jour 1 & 2
Mercredi 11 juin - Jour 1
Matin (9h-12h)
  - [ ] Validation maquettes et design rétro
  - [ ] Définition précise des règles métier des jeux
  - [ ] Rédaction User Stories détaillées
  - [ ] Priorisation des fonctionnalités jeux en temps réel
Après-midi (14h-18h)
  - [ ] Test et validation Jeu Pong (gameplay, équilibrage)
  - [ ] Test et validation Jeu Snake (difficulté, progression)
  - [ ] Définition critères de sauvegarde des scores
  - [ ] Feedback temps réel à Julien sur l’UX
Jeudi 12 juin - Jour 2
Matin (9h-12h)
  - [ ] Rédaction contenu 20 annonces de démonstration
  - [ ] Définition catégories et filtres métier
  - [ ] Validation formulaire de dépôt d’annonce
  - [ ] Test acceptation page consultation annonces
Après-midi (14h-18h)
  - [ ] Validation pages détails annonce (UX/contenu)
  - [ ] Test filtres et recherche (pertinence résultats)
  - [ ] Validation contact vendeur (workflow)
  - [ ] Acceptance finale Sprint 1
‍♂️ LUDOVIC (SM) - Jour 1 & 2
Mercredi 11 juin - Jour 1
Matin (9h-12h)
  - [ ] Daily standup et organisation Sprint 1
  - [ ] Suivi avancement architecture par Julien
  - [ ] Coordination PO-Dev sur les spécifications
  - [ ] Résolution premiers blocages techniques
Après-midi (14h-18h)
  - [ ] Facilitation tests Pong avec Camille
  - [ ] Coordination feedback PO → Dev
  - [ ] Suivi planning et identification risques
  - [ ] Préparation environment de test pour Stanley
Jeudi 12 juin - Jour 2
Matin (9h-12h)
  - [ ] Daily standup et point d’avancement
  - [ ] Coordination création contenu (Camil/Julien)
  - [ ] Suivi développement système annonces
  - [ ] Facilitation tests d’acceptation
Après-midi (14h-18h)
  - [ ] Organisation session test avec Stanley
  - [ ] Suivi corrections de bugs en temps réel
  - [ ] Préparation démo Sprint 1
  - [ ] Retrospective Sprint 1 + planning Sprint 2
離 STANLEY (QA) - Jour 1 & 2
Mercredi 11 juin - Jour 1
Matin (9h-12h)
  - [ ] Préparation environnements de test
  - [ ] Création checklist tests jeux (Pong/Snake)
  - [ ] Tests navigation et structure de base
  - [ ] Validation responsive mobile basique
Après-midi (14h-18h)
  - [ ] Tests complets Jeu Pong (fonctionnel + edge cases)
  - [ ] Tests complets Jeu Snake (niveaux + collisions)
  - [ ] Tests localStorage sauvegarde scores
  - [ ] Rapport bugs et coordination avec Julien
Jeudi 12 juin - Jour 2
Matin (9h-12h)
  - [ ] Tests système annonces (CRUD complet)
  - [ ] Tests formulaires (validation + sécurité)
  - [ ] Tests filtres et recherche (performance)
  - [ ] Tests responsive pages annonces
Après-midi (14h-18h)
  - [ ] Tests détails annonces (galeries + navigation)
  - [ ] Tests cross-browser (Chrome/Firefox/Safari)
  - [ ] Tests performance (temps de chargement)
  - [ ] Validation finale et recette Sprint 1
 JULIEN (DEV) - Jour 1 & 2
Mercredi 11 juin - Jour 1
Matin (9h-12h)
  - [ ] Architecture structure HTML + dossiers
  - [ ] Développement CSS reset + système couleurs rétro
  - [ ] Création navigation responsive
  - [ ] Setup page d’accueil avec menu
Après-midi (14h-18h)
  - [ ] Développement Jeu Pong (Canvas + physique + IA)
  - [ ] Développement Jeu Snake (Canvas + niveaux + scores)
  - [ ] Intégration système localStorage
  - [ ] Création page d’accueil jeux
Jeudi 12 juin - Jour 2
Matin (9h-12h)
  - [ ] Développement page consultation annonces
  - [ ] Création formulaire dépôt annonce
  - [ ] Implémentation système catégories
  - [ ] Intégration 20 annonces démo (données Camil)
Après-midi (14h-18h)
  - [ ] Développement pages détails annonce + galeries
  - [ ] Implémentation filtres et recherche
  - [ ] Création système contact vendeur
  - [ ] Corrections bugs remontés par Stanley
 SPRINT 2 - RÉPARTITION DES TÂCHES PAR PERSONNE
 CAMIL (PO) - Jour 3 & 4
Vendredi 13 juin - Jour 3
Matin (9h-12h)
  - [ ] Validation Jeu Morpion (IA + équilibrage)
  - [ ] Création 50 questions Quiz Retrogaming
  - [ ] Définition niveaux difficulté Quiz
  - [ ] Test acceptation système scores unifié
Après-midi (14h-18h)
  - [ ] Rédaction Article 1 : “Pong : Le pionnier qui a lancé l’industrie”
  - [ ] Rédaction Article 2 : “Snake : De Nokia aux smartphones modernes”
  - [ ] Rédaction Article 3 : “Testez vos connaissances : L’histoire du retrogaming”
  - [ ] Validation liens croisés articles ↔︎ jeux
Samedi 14 juin - Jour 4
Matin (9h-12h)
  - [ ] Création 30 annonces supplémentaires (contenu réaliste)
  - [ ] Validation filtres avancés (UX + pertinence)
  - [ ] Test acceptation pagination annonces
  - [ ] Sélection photos réalistes pour annonces
Après-midi (14h-18h)
  - [ ] Validation responsive sur tous appareils
  - [ ] Test acceptation contrôles tactiles jeux
  - [ ] Validation corrections bugs
  - [ ] Acceptance finale Sprint 2
‍♂️ LUDOVIC (SM) - Jour 3 & 4
Vendredi 13 juin - Jour 3
Matin (9h-12h)
  - [ ] Daily standup Sprint 2
  - [ ] Coordination PO-Dev sur Quiz (questions/technique)
  - [ ] Suivi développement Morpion
  - [ ] Facilitation tests en continu
Après-midi (14h-18h)
  - [ ] Coordination rédaction articles (Camille/Julien)
  - [ ] Suivi intégration blog + liens
  - [ ] Résolution blocages techniques
  - [ ] Préparation tests Sprint 2
Samedi 14 juin - Jour 4
Matin (9h-12h)
  - [ ] Daily standup + point mi-Sprint 2
  - [ ] Coordination création contenu annonces
  - [ ] Suivi développement filtres avancés
  - [ ] Facilitation tests responsive
Après-midi (14h-18h)
  - [ ] Organisation session tests mobile (Stanley)
  - [ ] Coordination corrections bugs
  - [ ] Préparation démo Sprint 2
  - [ ] Planning Sprint 3
離 STANLEY (QA) - Jour 3 & 4
Vendredi 13 juin - Jour 3
Matin (9h-12h)
  - [ ] Tests Jeu Morpion (IA + edge cases)
  - [ ] Tests Quiz (50 questions + timer + scores)
  - [ ] Tests intégration 4 jeux
  - [ ] Validation système scores unifié
Après-midi (14h-18h)
  - [ ] Tests page blog + template articles
  - [ ] Validation 3 articles (contenu + liens)
  - [ ] Tests liens croisés articles ↔︎ jeux
  - [ ] Tests sidebar articles populaires
Samedi 14 juin - Jour 4
Matin (9h-12h)
  - [ ] Tests 50 annonces totales
  - [ ] Tests complets filtres avancés
  - [ ] Tests pagination + performance
  - [ ] Validation galeries photos
Après-midi (14h-18h)
  - [ ] Tests responsive exhaustifs (mobile/tablet/desktop)
  - [ ] Tests contrôles tactiles jeux mobile
  - [ ] Tests performance cross-browser
  - [ ] Recette finale Sprint 2
 JULIEN (DEV) - Jour 3 & 4
Vendredi 13 juin - Jour 3
Matin (9h-12h)
  - [ ] Développement Jeu Morpion + algorithme minimax
  - [ ] Développement Quiz (50 questions + timer + niveaux)
  - [ ] Intégration 4 jeux page d’accueil
  - [ ] Unification système scores
Après-midi (14h-18h)
  - [ ] Développement page blog + template
  - [ ] Intégration 3 articles (contenu Camille)
  - [ ] Création sidebar articles populaires
  - [ ] Implémentation liens croisés articles ↔︎ jeux
Samedi 14 juin - Jour 4
Matin (9h-12h)
  - [ ] Intégration 30 annonces supplémentaires
  - [ ] Développement filtres avancés (région, date, tri)
  - [ ] Implémentation pagination annonces
  - [ ] Optimisation affichage photos
Après-midi (14h-18h)
  - [ ] Optimisation responsive tous modules
  - [ ] Adaptation contrôles tactiles jeux
  - [ ] Tests et corrections cross-browser
  - [ ] Debug et optimisation JavaScript
 SPRINT 3 - RÉPARTITION DES TÂCHES PAR PERSONNE
 CAMIL (PO) - Jour 5 & 6 matin
Dimanche 15 juin - Jour 5
Matin (9h-12h)
  - [ ] Définition structure forum + catégories
  - [ ] Création contenu topics démonstration
  - [ ] Validation section jeux forum
  - [ ] Définition système classements
Après-midi (14h-18h)
  - [ ] Rédaction Article 4 : “L’évolution du Tic-Tac-Toe : Du papier au numérique”
  - [ ] Rédaction Article 5 : “Comment bien acheter du rétrogaming d’occasion”
  - [ ] Validation widgets activité récente
  - [ ] Test liens croisés optimisés
Lundi 16 juin - Matin (9h-12h)
  - [ ] Tests acceptation finaux toutes fonctionnalités
  - [ ] Validation guide utilisateur
  - [ ] Acceptance performance optimisée
  - [ ] Préparation démonstration finale
‍♂️ LUDOVIC (SM) - Jour 5 & 6
Dimanche 15 juin - Jour 5
Matin (9h-12h)
  - [ ] Daily standup Sprint 3
  - [ ] Coordination PO-Dev sur forum (structure/contenu)
  - [ ] Suivi développement widgets
  - [ ] Facilitation tests continus
Après-midi (14h-18h)
  - [ ] Coordination rédaction articles finaux
  - [ ] Suivi optimisation liens croisés
  - [ ] Résolution derniers blocages
  - [ ] Préparation tests finaux
Lundi 16 juin
Matin (9h-12h)
  - [ ] Coordination tests finaux avec Stanley
  - [ ] Suivi optimisation performances
  - [ ] Facilitation validation finale PO
  - [ ] Organisation retrospective projet
Après-midi (14h-18h)
  - [ ] Coordination préparation livraison
  - [ ] Facilitation création documentation
  - [ ] Organisation démonstration
  - [ ] Retrospective complète projet
離 STANLEY (QA) - Jour 5 & 6
Dimanche 15 juin - Jour 5
Matin (9h-12h)
  - [ ] Tests structure forum + navigation
  - [ ] Validation topics démonstration
  - [ ] Tests section jeux forum
  - [ ] Tests classements partagés
Après-midi (14h-18h)
  - [ ] Tests 2 articles supplémentaires
  - [ ] Validation widgets activité récente
  - [ ] Tests liens croisés optimisés
  - [ ] Tests animations CSS
Lundi 16 juin
Matin (9h-12h)
  - [ ] Tests exhaustifs tous navigateurs
  - [ ] Tests performance (temps chargement < 3s)
  - [ ] Validation HTML/CSS
  - [ ] Tests guide utilisateur intégré
Après-midi (14h-18h)
  - [ ] Tests finaux avant livraison
  - [ ] Validation package livraison
  - [ ] Participation démonstration
  - [ ] Rapport qualité final
 JULIEN (DEV) - Jour 5 & 6
Dimanche 15 juin - Jour 5
Matin (9h-12h)
  - [ ] Développement structure forum
  - [ ] Création topics démonstration (contenu Camille)
  - [ ] Intégration section jeux forum
  - [ ] Implémentation classements partagés
Après-midi (14h-18h)
  - [ ] Intégration 2 articles supplémentaires
  - [ ] Développement widgets activité récente
  - [ ] Optimisation liens croisés
  - [ ] Implémentation animations CSS fluides
Lundi 16 juin
Matin (9h-12h)
  - [ ] Optimisation performances (images, JS, CSS)
  - [ ] Validation HTML/CSS complet
  - [ ] Création guide utilisateur intégré
  - [ ] Corrections finales bugs
Après-midi (14h-18h)
  - [ ] Finalisation package livraison
  - [ ] Création documentation technique
  - [ ] Préparation démonstration
  - [ ] Archive projet + guide déploiement
 CHARGE DE TRAVAIL PAR PERSONNE
CAMIL (PO) - 48h réparties
  - Définition/Validation : 60% (29h)
  - Création contenu : 30% (14h)
  - Tests acceptation : 10% (5h)
LUDOVIC (SM) - 48h réparties
  - Animation/Coordination : 50% (24h)
  - Facilitation : 30% (14h)
  - Résolution blocages : 20% (10h)
STANLEY (QA) - 48h réparties
  - Tests fonctionnels : 70% (34h)
  - Tests techniques : 20% (10h)
  - Validation/Recette : 10% (4h)
JULIEN (DEV) - 48h réparties
  - Développement pur : 80% (38h)
  - Intégration : 15% (7h)
  - Debug/Optimisation : 5% (3h)
 RITUELS AGILES PAR SPRINT
Daily Standups (Animés par Camil)
  - Chaque matin 10h (15 min max)
  - Format : Ce que j’ai fait / Ce que je vais faire / Mes blocages
  - Présents : Toute l’équipe
Sprint Planning (Facilité par Ludovic)
  - Début de chaque sprint (1h)
  - Camille présente les priorités
  - Équipe estime et s’engage
Sprint Review (Présenté par Camil)
  - Fin de chaque sprint (30 min)
  - Démonstration des fonctionnalités
  - Stanley présente les résultats de tests
Retrospective (Animée par Ludovic)
  - Après chaque sprint (30 min)
  - What went well / What could be improved / Actions